## Avance Fís-Fin 2T 2022
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [5 empty] | Segundo Trimestre de 2022
ANEXO XIX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de junio
Clave | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2022 |  | Monto ejercido de enero a junio | Avance (%)
[8 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social |  |  | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [6 empty] | 57854811632 | 8552089970 | 12972320973 | 508481707 | 3.91
0850GYR0030 | Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | Este proyecto pretende construir una nueva casa de máquinas, la cual estará estructurada a base de armaduras y columnas de acero, apoyada en dados y contratrabes de concreto armado cimentados sobre pilotes de control. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 576598308 | 0 | 0 | 0 |  | 92.09
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1250GYR0003 | Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) | El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1652208455 | 0 | 1696351 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1696351 | 0 | 0
1350GYR0007 | HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora. | El nuevo Hospital General de Zona de 144 camas en el Municipio de Nogales en Sonora, opera en la entidad con 144 camas, 34 consultorios de especialidades, 6 quirófanos. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1166611938 | 0 | 27924 | 0 |  | 99.86
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 27924 | 0 | 0
1350GYR0009 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias | Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica. | CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 694893986 | 0 | 136347574 | 10401418 |  | 99.96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 136347574 | 10401418 | 7.62
1450GYR0009 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora | Construcción de una unidad nueva de 2 consultorios con materiales resistentes que cumplan con todas y cada una de las especificaciones del reglamento de construcción vigente, con una proyección de servicio de 30 años. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 13751261 | 0 | 159019 | 0 |  | 99.54
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 159019 | 0 | 0
1450GYR0039 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Cajeme, Sonora sustituirá a la UMF No. 66, para mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 159880054 | 0 | 41028006 | 18228359 |  | 67.35
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 41028006 | 18228359 | 44.42
1450GYR0043 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Delicias, Chihuahua sustituirá a la UMF No. 20, para otorgar servicios de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 79540397 | 0 | 0 | 0 |  | 99.98
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0053 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco. | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 45105615 | 0 | 0 | 0 |  | 99.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0057 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. | Sustituir equipo médico en las unidades de los tres niveles de atención de salud del Instituto, sustituyendo losbienes obsoletos o disfuncionales, por bienes de vanguardia y eficaces. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1130576907 | 0 | 4199486 | 0 |  | 98.83
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 4199486 | 0 | 0
1450GYR0095 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora. | Ampliación de 3 camas de UCIA y áreas auxiliares en el Hospital de Ginecopediatría 1 de Hermosillo, Sonora. Remodelación de las áreas existentes en el primer nivel (aislados) en HGP. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 15405317 | 0 | 88790 | 0 |  | 99.96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 88790 | 0 | 0
1450GYR0096 | Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | El presente proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) con 6 camas y áreas auxiliares en el Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 39951858 | 0 | 46110 | 0 |  | 99.64
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 46110 | 0 | 0
1450GYR0098 | Transformación del HGSMF número 6 a UMF de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur. | El proyecto se enfoca en Transformar del Hospital General de Subzona con Unidad de Medicina Familiar número 6 a Unidad de Medicina Familiar de 12 consultorios. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 37880472 | 0 | 0 | 0 |  | 99.63
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0099 | Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. | Remodelación de 5 quirófanos y de 36 camas de terapia intensiva post-quirúrgica del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 235469065 | 132802625 | 33826445 | 12023806 |  | 46.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 132802625 | 33826445 | 12023806 | 35.54
1550GYR0005 | Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León. | Consiste en la construcción nueva para la Unidad de Banco de Sangre Tipo A en un área ampliada de 2,177.94 m2. en el Hospital de Cardiología UMAE No, 34 de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 129576111 | 0 | 5184718 | 2273506 |  | 85.81
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5184718 | 2273506 | 43.85
1550GYR0023 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016. | Adquisición de artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para unidades de los 3 niveles de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2372350633 | 0 | 3197112 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 3197112 | 0 | 0
1550GYR0036 | Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México | Consiste en la ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 125826793 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0047 | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán. | La implementación de la UCIA contará con lo siguiente: 4 camas de terapia intensiva, monitoreo individual ycentral de enfermeras en lugar estratégico para lavigilancia de cada uno de los cubículos, técnica deaislamiento para familiares, sala de trabajo de médicos, entre otras. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 52523869 | 23157617 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 23157617 | 0 | 0 | 0
1550GYR0052 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, 1 consultorio de atención médica continua (AMC), área de laboratorio y rayos x. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 118994215 | 0 | 31002399 | 317564 |  | 70.51
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 31002399 | 317564 | 1.02
1550GYR0053 | Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur. | Ampliación y remodelación del área existente del servicio de cuidados intensivos neonatales con 8 lugares/cunas incluyendo 2 aislados. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 29749672 | 0 | 3368 | 3368 |  | 84.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3368 | 3368 | 100
1550GYR0056 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, y área de radiodiagnóstico. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 115796542 | 0 | 23306492 | 5326288 |  | 75.3
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 23306492 | 5326288 | 22.85
1550GYR0059 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila | Construcción de una UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar (medicina preventiva) y Área de Atención médica continua. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 145106766 | 43710592 | 0 | 0 |  | 44
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 43710592 | 0 | 0 | 0
1550GYR0060 | Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora. | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 (UMF) contará con 1 consultorio para medicina familiar, 1 consultorio para medicina preventiva, un consultorio para estomatología, laboratorio clínico, atención médica continua y radiodiagnóstico. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 65368995 | 0 | 11782 | 11782 |  | 4.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 11782 | 11782 | 100
1550GYR0061 | Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, atención médica continua, medicina preventiva, sala de RX, medicina del trabajo, laboratorio clínico. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 94598218 | 0 | 14823422 | 2542927 |  | 58.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 14823422 | 2542927 | 17.15
1650GYR0004 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México. | Construcción de Unidad de Cuidados Neonatales con capacidad para 6 cunas (5 + 1 aislado) en el HGZ 194 El Molinito, Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 52084517 | 49602796 | 24415048 | 52732 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 49602796 | 24415048 | 52732 | 0.21
1650GYR0009 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato | El proyecto consiste en la Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios, 5 consultorios de medicina preventiva, área de atención médica continua, Cubículo para toma de muestras, sala de Rx. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 87821186 | 0 | 76150 | 0 |  | 99.27
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 76150 | 0 | 0
1650GYR0011 | Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas. | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 72052001 | 30803731 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 30803731 | 0 | 0 | 0
1650GYR0024 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora. | El Servicio de Urgencias en la Unidad estará conformado por: Sala de espera, 2 consultorios, 4 camas (2 adulto y 2 menores), 1 área de choque. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 59468483 | 0 | 22267984 | 42212 |  | 89.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 22267984 | 42212 | 0.18
1650GYR0027 | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero. | Remodelación y ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 de 4 a 8 camas. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 30575140 | 0 | 7676973 | 7439349 |  | 80.12
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7676973 | 7439349 | 96.9
1650GYR0031 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango | El proyecto consiste en la remodelación completa de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto (UCIA) así como la ampliación de 4 camas de cuidados intensivos (3 + 1 aislado), sala de espera, control de trabajo social, etc. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 21346893 | 19994228 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 19994228 | 0 | 0 | 0
1650GYR0039 | Construcción de la UMF con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla. | El proyecto consiste en la Construcción de una UMF con 10 consultorios de medicina familiar, consultorios de medicina preventiva, área de atención médica continua, consultorios de medicina del trabajo, área de rayos x, toma de muestras (laboratorio). | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 84394571 | 0 | 0 | 0 |  | 99.91
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0040 | Construcción de la UMF con 10 consultorios y AMC, en Rosarito, Baja California | Construcción de la UMF de 10 consultorios de medicina familiar, AMC, 5 consultorios de medicina preventiva, Cubículo para toma de muestras laboratorio), Sala de Rx, CEYE. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 154484483 | 0 | 566080 | 566080 |  | 99.66
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 566080 | 566080 | 100
1650GYR0045 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo. | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatal (UCIN); contará con áreas como un cubículo de cunero, Central de Monitoreo y Trabajo de enfermeras. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 20480515 | 19130436 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 19130436 | 0 | 0 | 0
1650GYR0050 | Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversas áreas de la UMAE de Mérida en Yucatán, tales como cardiología, hospitalización, UCIA, unidad de trasplantes. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 106564666 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0053 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur. | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 6 a 10 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en el HGR 1 Orizaba. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 24548066 | 11258075 | 10881764 | 4611508 |  | 64.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 11258075 | 10881764 | 4611508 | 42.37
1650GYR0058 | Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila. | Construcción de un Hospital General de Zona de 90 camas censables en la localidad de Ciudad Acuña, Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1373500934 | 0 | 4756250 | 2058 |  | 99.88
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4756250 | 2058 | 0.04
1650GYR0061 | Construcción del HGZ de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital General de Zona de 170 camas censables, que contará con la especialidades básicas y con servicios como: urgencias, cirugía, hospitalización, estudios de laboratorio, imagenología, fisioterapia y cuidados intensivos. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2408786454 | 0 | 575167116 | 10983213 |  | 99.96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 575167116 | 10983213 | 1.9
1650GYR0065 | Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora. | El proyecto consiste en construir un nuevo inmueble para el CAICE, en Hermosillo, Sonora, con 2 Consultorios de Psiquiatría Adultos, 1 Consultorio de Psiquiatría Infantil, 2 Consultorios de Pediatría, 1 Consultorio de Neumología Pediátrica, 2 Consultorios de Psicología Infantil. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 90878876 | 0 | 1539552 | 27585 |  | 98.28
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1539552 | 27585 | 1.79
1650GYR0075 | Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 Xalostoc, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA de 6 camas. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 44147560 | 41705760 | 25154167 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 41705760 | 25154167 | 0 | 0
1650GYR0076 | Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) | Ampliación y Remodelación del HGZ MF 3 Mazatlán, para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de 4 cunas. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 47226756 | 44751540 | 21180115 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 44751540 | 21180115 | 0 | 0
1650GYR0078 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una Unidad Médica Familiar de 6 consultorios de medicina familiar y 3 consultorios de atención continua en la localidad de Salamanca, Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 77427741 | 53252511 | 34092640 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 53252511 | 34092640 | 0 | 0
1650GYR0080 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango. | El proyecto consiste en la sustitución, ampliación y remodelación de la UMF 50 en la localidad de Durango, Durango de 10 Consultorios de Medicina Familiar, 5 Consultorio de Medicina Preventiva, 1 Consultorio de Atención Médica Continua, 1 consultorio de estomatología, entre otros. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 130844360 | 0 | 23846703 | 36721 |  | 53.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 23846703 | 36721 | 0.15
1650GYR0086 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila. | Ampliación de 3 camas en UCIA y áreas auxiliares en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila, así como la remodelación de áreas existentes. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 51500906 | 48151784 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 48151784 | 0 | 0 | 0
1650GYR0087 | Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur. | Ampliación de UMF a 5 + 2, ampliación de 2 consultorios de medicina familiar, ampliación de 1 consultorio de medicina preventiva, Reubicación y remodelación de Urgencias y ampliación de farmacia. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 24126678 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0089 | Reestructuración y Recimentación de la UMF/UMAA No. 76 en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. | Consiste en la restructuración y recimentación, la cual permitirá devolver a la unidad médica la operatividad normal. El proyecto de Inversión contempla 4 etapas, a fin de no dañar más la operatividad de la unidad. | Tamps. | Programa de mantenimiento de protección civil | Clínica de Primer Nivel |  | 66470095 | 0 | 2703633 | 2558139 |  | 90.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2703633 | 2558139 | 94.61
1650GYR0091 | Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017. | Sustituir el equipo médico e instrumental quirúrgico de las unidades de los tres niveles de atención de servicios a la salud del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 3473050554 | 0 | 3676181 | 0 |  | 99.91
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 3676181 | 0 | 0
1650GYR0103 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche | Ampliación y remodelación de la unidad de banco de sangre y laboratorio clínico del HGZ CMF 1 Campeche. Contará con: sanitarios públicos, control y repetición de la muestra, cubículo de repetición de muestra, cubículo sanitario para toma de muestra, cubículo de muestra sanguínea. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 47664975 | 44630592 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 44630592 | 0 | 0 | 0
1650GYR0119 | Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios en el HGZ No. 33 Félix U. Gómez en la Delegación de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 149155447 | 64506468 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 64506468 | 0 | 0 | 0
1650GYR0124 | Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México. | Construcción de un HGZ en Atlacomulco con especialidades como Medicina interna, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría, cardiología. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1257817834 | 0 | 65996368 | 45127727 |  | 99.82
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 65996368 | 45127727 | 68.37
1650GYR0129 | Ampliación y Remodelación del servicio de tococirugía del HGZ No. 36 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur. | Ampliación y remodelación del servicio de Tococirugía, en el Hospital General de Zona No. 36 Coatzacoalcos en la delegación de Veracruz de Camas de Recuperación Post-Quirúrgica. Salas de Expulsión. Consulta de Especialidades Ginecología y Obstetricia. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 78458784 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0003 | Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán. | Construcción dela UMF 14+7+AMC en Mérida, Yucatán de 14 Consultorios de medicina familiar. 7 Consultorios de medicina preventiva. 1 Consultorio de atención médica continua. 1 Equipo de radiodiagnóstico. 1 Cubículo de laboratorio clínico. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 182290203 | 0 | 6844370 | 3063990 |  | 80.16
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6844370 | 3063990 | 44.76
1750GYR0023 | Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas. | El proyecto consiste en la construcción de una Unidad de Investigación en Biomedicina Molecular, con 3,176.13 m2 construidos (distribuidos en planta baja, primer, segundo y tercer piso), contando con; 11 laboratorios de investigación, 11 oficinas de investigadores, 1 consultorio de enfermedades infecciosas, 1 de enfermedades autoinmunes y 1 de enfermedades metabólicas, cuartos de instrumentos, microscopio confocal, citómetro de flujo, PCR, bioterio, cultivo celular, contención BSL3, cámara fría, área de lavado de material, sala de seminarios, etc. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 165685241 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0026 | Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla. | Se realizará demolición y obra nueva en el HGZ No. 5 Metepec, restaurando los servicios afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 430490664 | 0 | 23348047 | 21496062 |  | 98.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 23348047 | 21496062 | 92.06
1750GYR0027 | Demolición, Sustitución y Restauración del HGZMF No. 7 en Cuautla, y HGZMF No. 5 en Zacatepec, en el Estado de Morelos | El proyecto de inversión consiste en rehabilitar y ampliar el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 Cuautla, y en sustitución de infraestructura correspondiente a Medicina Física y Rehabilitación, y áreas de apoyo en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 Zacatepec, en el Estado de Morelos | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1290513952 | 0 | 28203888 | 2129773 |  | 67.92
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 28203888 | 2129773 | 7.55
1750GYR0031 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México. | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la atención de los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre del presente año en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México para llevar acabo funciones en materia de salud. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 420692029 | 150426042 | 86204604 | 0 |  | 7.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 150426042 | 86204604 | 0 | 0
1750GYR0032 | Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México | El proyecto consiste en la Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 512891034 | 369297148 | 236016077 | 570430 |  | 30.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 369297148 | 236016077 | 570430 | 0.24
1850GYR0004 | Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área nueva de primer nivel que contará con 14 consultorios de medicina familiar (4 nuevos consultorios), 7 consultorios de atención medicina preventiva (4 nuevos consultorios) y 1 consultorio de estomatología. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 60142912 | 0 | 8495816 | 0 |  | 95.28
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8495816 | 0 | 0
1850GYR0005 | Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán. | El Proyecto consiste en la Construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 + 5 yAtención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán, brindará los servicios de Medicina Familiar, Medicina Preventiva, Atención Médica Continua Medicina del trabajo, Laboratorio Clínico y Radiodiagnóstico. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 139461297 | 0 | 36208 | 36208 |  | 99.73
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 36208 | 36208 | 100
1850GYR0015 | Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II | El programa de adquisición es nacional y consiste en la sustitución de 16,050 equipos de cómputo y 765 adicionales para el MPEC, en total 16,815. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 336390234 | 0 | 209814836 | 209814836 |  | 99
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 209814836 | 209814836 | 100
1850GYR0028 | Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora. | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 4 consultorios lo que resulta en un total de 14 consultorios en la UMF No. 38 San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 23949566 | 21033452 | 20767022 | 923817 |  | 8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 21033452 | 20767022 | 923817 | 4.44
1850GYR0029 | Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019. | Consiste en la adquisición de 46 elevadores en unidades médicas y no médicas del Instituto | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 165138854 | 0 | 27037261 | 6626993 |  | 13
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 27037261 | 6626993 | 24.51
1850GYR0032 | Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, 1 de estomatología, área de atención médica continua (urgencias), radiodiagnóstico y laboratorio. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 125467169 | 117232278 | 93121918 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 117232278 | 93121918 | 0 | 0
1850GYR0033 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas. | El proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar. 5 consultorios de medicina preventiva. 1 consultorios de estomatología. Área de radiodiagnóstico. Área de laboratorio. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 92051182 | 0 | 8406284 | 0 |  | 80.14
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8406284 | 0 | 0
1850GYR0034 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019. | Adquisición de artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para 388 unidades médicas de primer nivel, 205 de segundo nivel y 28 de tercer nivel de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 3462787561 | 0 | 6127126 | 601385 |  | 97
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 6127126 | 601385 | 9.81
1850GYR0038 | Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019. | El programa de inversión consiste en la adquisición de esterilizadores para Unidades Médicas en los 3 niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 373479336 | 0 | 107655328 | 75845458 |  | 90.26
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 107655328 | 75845458 | 70.45
1950GYR0004 | Programa de sustitución de componentes de aire acondicionado 2021. | El presente programa consiste en la sustitución de equipos relacionados con el servicio de aire acondicionado. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 582905526 | 0 | 582905526 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 582905526 | 0 | 0
1950GYR0006 | Programa de rehabilitación al sistema de red de frío. | El programa consiste en la rehabilitación del sistema de Red de Frio a fin de mantener y conservar en perfectas condiciones los medicamentos utilizados en las diversas unidades de Nivel Nacional del IMSS | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 36319193 | 0 | 0 | 0 |  | 81
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0011 | Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2022. | Consiste en la adquisición de 4,245 equipos estomatológicos para las unidades médicas de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 392427734 | 378392010 | 392425372 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 378392010 | 392425372 | 0 | 0
1950GYR0012 | Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2022 Etapa III. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 55 mastógrafos para las instalaciones médicas del IMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 269236000 | 236144223 | 269236000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 236144223 | 269236000 | 0 | 0
1950GYR0020 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019, segunda etapa. | Consiste en la adquisición de equipos para 1,061 unidades médicas de los 3 niveles de atención a la salud del IMSS a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 234719964 | 0 | 18537090 | 0 |  | 86.96
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 18537090 | 0 | 0
2050GYR0003 | Modernización de la Planta de Reproducciones Gráficas. | El presente proyecto consiste en la adquisición de 6 equipos y 1 software relacionados con planta de reproducciones gráficas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 25294085 | 24389407 | 24389407 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 24389407 | 24389407 | 0 | 0
2050GYR0005 | Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas | Consiste en la restructuración del Cuerpo de casa de Máquinas del Hospital General de Zona No. 11 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Hospital General |  | 20877360 | 0 | 19648099 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 19648099 | 0 | 0
2050GYR0006 | Programa de adquisición de equipo médico COVID-19 | Adquisición de equipo médico diverso para la atención del COVID-19. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1618481470 | 0 | 14722720 | 2206320 |  | 97.46
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 14722720 | 2206320 | 14.98
2050GYR0008 | Estudios de Preinversión 2021-2022 | Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 32227921 | 7782830 | 2903455 | 638944 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 7782830 | 2903455 | 638944 | 22
2050GYR0009 | Estudios de Preinversión 2022. | Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 10611891 | 10232342 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 10232342 | 0 | 0 | 0
2050GYR0011 | Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19 | Programa de adquisición de equipo médico necesarios para afrontar la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 15012182 | 0 | 0 | 0 |  | 14.77
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0013 | Programa de adquisición de equipo médico para afrontar la emergencia sanitaria generada por virus COVID-19 en instalaciones médicas temporales | Programa de adquisición de equipo médico, para afrontar la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en instalaciones médicas temporales en Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. | CDMX., Hgo., Jal., NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 154389071 | 0 | 0 | 0 |  | 41.21
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0014 | Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N) | El proyecto consiste en la Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN), tendrá una alberca olímpica, fosa de clavados, gimnasio, consultorio médico, laboratorio de evaluación funcional, áreas administrativas, entre otros servicios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 415033471 | 362417371 | 26947642 | 2222815 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 362417371 | 26947642 | 2222815 | 8.24
2050GYR0015 | Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay. | El Proyecto consiste en la ampliación y Remodelación de la HGZ 1, de 20 camas de hospitalización, 4 consultorios de primer contacto, 1 servicio de dialisis, 1 lugar de endoscopias, 1 lugar de Inhaloterapia y 1 lugar de quimioterapia. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 293083300 | 171595148 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 171595148 | 0 | 0 | 0
2050GYR0024 | Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas. | El proyecto consiste en la construcción de una Guardería con 3 áreas para Lactantes y 5 áreas para maternal en Tapachula. Chiapas. Se requiere la construcción de una Guardería Ordinaria en el municipio de Tapachula, para padres derechohabientes y así brindar los servicios de lactancia y maternal , la cual contará con las áreas de Administración, Servicios Generales de Apoyo, Pedagogía, Servicio de Alimentación y Servicios de Fomento a la Salud. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 47929327 | 43402526 | 13905067 | 2690 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 43402526 | 13905067 | 2690 | 0.01
2050GYR0025 | Implementación de la UCIN en el HGR 46 Guadalajara, Jalisco | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 8 cunas en UCIN, filtro, central de enfermeras. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 39943632 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0026 | Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2022 | El programa consiste en la adquisición camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 442822322 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0027 | Programa de Sustitución del Acelerador Lineal para el Segundo Nivel de Atención en Baja California, 2022 | Consiste en la compra de un acelerador lineal de baja energía para el Hospital General Regional No. 20 de Tijuana, Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 137924000 | 129105066 | 137924000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 129105066 | 137924000 | 0 | 0
2050GYR0028 | Programa Nacional de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2022 | El programa consiste en la adquisición de Equipo Médico para área de Patología para el diagnóstico y tratamiento de pacientes en el segundo y tercer nivel de atención | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 214333672 | 211611985 | 213785734 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 211611985 | 213785734 | 0 | 0
2050GYR0029 | Ampliación y remodelación de la UCIN en el HGOP No.7 en Cancún, Q. Roo. | Consiste en la ampliación y Remodelación de la UCIN en el HGOP No7, en la localidad de Cancún, Q. Roo. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 38469714 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0030 | Ampiación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco | Consiste en la ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5, El Salto | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 117705493 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0033 | Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención 2022 | Consiste en la adquisición Gamma Cámaras ubicadas en los servicios de Medicina Nuclear para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 802527440 | 629196606 | 802527440 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 629196606 | 802527440 | 0 | 0
2050GYR0034 | Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área de terapia y quirófano del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena Salinas en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 187527544 | 0 | 870000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 870000 | 0 | 0
2050GYR0036 | Programa Nacional de Adquisición de Resonancias Magnética 2022 | El programa consiste en la adquisición de Resonancia magnética para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención. | BC., CDMX., Gto., Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 455316865 | 481932513 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 481932513 | 0 | 0 | 0
2050GYR0037 | Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California | Consiste en la ampliación y remodelación del servicio de Cirugía general, cirugía ambulatoria, UCIA, UCIP, CEyE e inclusión de endoscopías en el HGR No. 20 de Tijuana, Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 212935653 | 108229147 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 108229147 | 0 | 0 | 0
2050GYR0038 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención 2022. | El programa consiste en la adquisición de Equipo Médico para las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales en el segundo y tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 365485300 | 352413210 | 365483482 | 238590 |  | 0.01
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 352413210 | 365483482 | 238590 | 0.06
2050GYR0039 | Ampliación de remodelación de los quirófanos del HE de la UMAE CMN S. XXI. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de área de cirugías de alta especialidad en el Hospital de Especialidades de la UMAE Siglo XXI. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 336526199 | 208758882 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 208758882 | 0 | 0 | 0
2050GYR0041 | Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, primera fase. | El programa contempla la adquisición de equipamiento médico para la implementación del servicio de rehabilitación pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, en la primera fase. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 104207408 | 0 | 25423149 | 30906 |  | 32.6
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 25423149 | 30906 | 0.12
2050GYR0042 | Ampliación y Remodelación de la UCIN (4 cunas) del HGZ 24 en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ 24 Poza Rica en el municipio Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 25051496 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0043 | Adquisición de equipo técnico fijo de alta tecnología y de campo de higiene industrial de los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo. | Consiste en la adquisición de equipo técnico de alta tecnología y de campo equipo para los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 45289572 | 0 | 39884850 | 0 |  | 89
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 39884850 | 0 | 0
2050GYR0044 | Ampliación y remodelación del HGZMF No.29 Aragón, D.F. Norte, para la creación de la UCIA | Ampliación y Remodelación del HGZMF 29 Aragón para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos (UCIA) con 6 camas, y áreas como: sala de espera, control de trabajo social, técnica de aislamiento para visitas, oficina para jefatura de UCIA, entre otras. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 31385670 | 30263118 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 30263118 | 0 | 0 | 0
2050GYR0046 | Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal. | Consiste en la Ampliación y remodelación de Laboratorio, UMAE, Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 59167720 | 55291303 | 7198 | 7198 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 55291303 | 7198 | 7198 | 100
2050GYR0047 | Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC | El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición de 130 Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) y un centro de monitoreo que se ubicará a nivel central. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 49572969 | 0 | 49572969 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 49572969 | 0 | 0
2050GYR0049 | Programa Nal de sustitución de Plantas de lavado Etapa 2 | El programa de inversión consiste en la adquisición de adquisición de equipos, los cuales son para las plantas de lavado y para los módulos de lavado. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1723517010 | 1661873027 | 1510182539 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1661873027 | 1510182539 | 0 | 0
2050GYR0050 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1. | El programa consiste en la sustitución de componentes necesarios para la operatividad de las plantas de lavado y el buen servicio a las unidades hospitalarias del IMSS | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 820705608 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0051 | Remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria en Poza Rica, Veracruz Norte | El proyecto consiste en la remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria para que los espacios físicos cumplan con la normatividad vigente. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 18847900 | 0 | 9037 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 9037 | 0 | 0
2050GYR0053 | Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah. | Ampliación y remodelación de UCIA, UCIC y UCIP de la UMAE HES 71 Torreón. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 109780783 | 103200048 | 906827 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 103200048 | 906827 | 0 | 0
2050GYR0054 | Estudios para la Sustitución del HGR 25 Zaragoza de 180 camas,en la Alcaldía Iztapalapa de la CDMX | Consiste en la realización de Estudios de Preinversión y mecánica de suelos para la Sustitución del Hospital General Regional No. 25 "Zaragoza" de 180 camas, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 2493152 | 0 | 2467 | 2467 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 2467 | 2467 | 100
2050GYR0055 | Programa de adquisición de equipo médico para la atención COVID-19 en la UMF No. 13 Azcapotzalco | La adquisición de equipo médico para habilitar el área de hospitalización en la Unidad de Medicina Familiar No.13 Azcapotzalco, con la finalidad de atender a la población con diagnóstico COVID-19 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 7325509 | 0 | 7325509 | 7313809 |  | 98
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 7325509 | 7313809 | 99.84
2050GYR0056 | Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2022 | El programa consiste en la adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes y derechohabientes para las unidades de los tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 22976429 | 22154645 | 22154645 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 22154645 | 22154645 | 0 | 0
2050GYR0058 | Implementación de la UCIN en el HGZMF 2 de Irapuato, Guanajuato | Consiste en la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 21769442 | 20990828 | 435143 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 20990828 | 435143 | 0 | 0
2150GYR0002 | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional. | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes SARS-Cov2 (COVID-19), a Nivel Nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 589206960 | 0 | 0 | 0 |  | 35.76
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0004 | Kit de Diagnóstico para el Primer Nivel de Atención 2022 | El programa consiste en la adquisición de kit de diagnóstico para la atención de los derechohabientes del primer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 93694794 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0005 | Remodelación y Ampliación de Unidades para Salud en el Trabajo, Sonora | El proyecto contempla la ampliación y remodelación de varias unidades médicas y la delegación de Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 6032361 | 0 | 1215263 | 90544 |  | 82.67
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1215263 | 90544 | 7.45
2150GYR0007 | Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas. | Construcción de 2 Consultorios de Medicina Familiar. 1 Consultorio de Medicina Preventiva. 1 Área de asistente médica, Sala de espera, Red fría, Prestaciones Económicas, entre otras áreas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 15003770 | 14355879 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 14355879 | 0 | 0 | 0
2150GYR0010 | Ampliación y Remodelación de la UCIA del HGR 12 Mérida, Yucatán | Se llevará a cabo la ampliación de 6 a 8 camas, para brindar la atención con la calidad al paciente en estados crítico. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 36054428 | 34764891 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 34764891 | 0 | 0 | 0
2150GYR0011 | Demolición del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla, Puebla. | Consiste en la demolición por medios manuales y mecánicos del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla, Puebla, que tiene daños estructurales. | Pue. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 167732120 | 0 | 317446 | 101851 |  | 99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 317446 | 101851 | 32.08
2150GYR0012 | Construcción de Escaleras de Emergencia HGZ N° 1 Zacatecas | Se llevara a cabo la construcción de escaleras de emergencia , en el HGZ N° 1 de Zacatecas | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1339570 | 1291658 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1291658 | 0 | 0 | 0
2150GYR0013 | Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios en el HGZ 14 Guadalajara en la delegación de Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 198062032 | 89316722 | 5830818 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 89316722 | 5830818 | 0 | 0
2150GYR0014 | Ampliación y Remodelación de la Guardería 1 de Reynosa, Tamps. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Guardería No. 0001 de Reynosa, Tamaulipas. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2637228 | 2542904 | 2542904 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2542904 | 2542904 | 0 | 0
2150GYR0015 | Ampliación y Remodelación (Construcción del cubo de elevador de pasajeros), en el HGR No. 20, Tijuana, Baja California | Consiste en la Ampliación y Remodelación (Construcción del cubo de elevador), suministro, instalación y puesta en operación de un elevador de pasajeros, en el Hospital General Regional No. 20, en la ciudad de Tijuana, Baja California | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3078538 | 2968430 | 2968430 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2968430 | 2968430 | 0 | 0
2150GYR0016 | Construcción de escaleras de emergencia en HGZ 2, Fresnillo, Zac. | Se llevara a cabo la construcción de escaleras de emergencia , en el HGZ N° 2 en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 673243 | 649164 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 649164 | 0 | 0 | 0
2150GYR0017 | Nueva trotapista en el CSS de Tapachula, Chis. | Consiste en la Implementación de trotapista en el Centro de Seguridad Social Tapachula. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 1380568 | 0 | 6163 | 6163 |  | 100
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6163 | 6163 | 100
2150GYR0018 | Programa de adquisición de equipamiento complementario para la sala de Hemodinamia HGR 17 Cancún, Quintana Roo. | Programa de inversión para la adquisición de equipamiento complementario para la sala de Hemodinamia Hospital General Regional 17 en Cancún, Quintana Roo. | Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2874424 | 0 | 0 | 0 |  | 67
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0019 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 180 camas, en San Alejandro Puebla | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General de Zona de 180 camas, en San Alejandro Puebla. | Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 570401 | 0 | 534804 | 534803 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 534804 | 534803 | 99.99
2150GYR0021 | Construcción de cancha de futbol rápido en CSS Aguascalientes. | Construcción de cancha de fútbol rápido en el CSS Aguascalientes, de la Delegación Estatal en Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2912561 | 1123356 | 1165025 | 1120607 |  | 99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1123356 | 1165025 | 1120607 | 96.18
2150GYR0022 | Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud | Adquisición de equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud | BCS., Chis., Gto., Gro., Jal., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 23355205 | 0 | 23355205 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 23355205 | 0 | 0
2150GYR0023 | Remodelación CSS Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres. | El proyecto contempla la remodelación del Centro de Seguridad Social Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 11036901 | 0 | 2908205 | 1043343 |  | 20
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2908205 | 1043343 | 35.87
2150GYR0024 | Sustitución y modernización de elevadores 2022 | El programa de inversión consiste en la adquisición de elevadores en unidades médicas y no médicas del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 293203897 | 282717052 | 282717052 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 282717052 | 282717052 | 0 | 0
2150GYR0025 | Techado y alumbrado de canchas deportivas y remodelación de pódium de gimnasia del CSS Tepic, Nayarit | El proyecto consiste en la colocación de techumbre para las canchas de básquet, de voleibol y de usos múltiples; y la remodelación del pódium. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 9779818 | 0 | 2679448 | 826644 |  | 99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2679448 | 826644 | 30.85
2150GYR0026 | Escalera de emergencia en UMF 14 Aeropuerto | Consiste en la construcción de escalera de emergencia en UMF No. 14 "Aeropuerto" en la Delegación Norte de la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 3679939 | 3548321 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 3548321 | 0 | 0 | 0
2150GYR0029 | Programa de fortalecimiento de mobiliario en guarderías de prestación directa. | El proyecto consiste en la adquisición de mobiliario y equipo para 128 guarderías derivado de la antigüedad de los equipos. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 38071267 | 36709595 | 36709595 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 36709595 | 36709595 | 0 | 0
2150GYR0030 | Sustitución de Equipo de Aire Acondicionado 2022. | El programa de inversión consiste en la adquisición de equipos en buen estado que tienen que ver con el servicio de aire acondicionado para las unidades médicas y no médicas del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 448605643 | 432560638 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 432560638 | 0 | 0 | 0
2150GYR0031 | Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2022 | El programa de inversión consiste en la adquisición de 39 equipos de tomografía axial computarizada, para brindar un servicio de calidad y mayor certeza diagnóstica y de tratamiento a la derechohabiencia del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1074715371 | 1036276681 | 827023279 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1036276681 | 827023279 | 0 | 0
2150GYR0032 | Construcción de gradas, baños y vestidores en gimnasio de básquetbol en el CSS Zacatecas, de la Delegación Estatal en Zacatecas | Consiste en la colocación de duela de maple o encino y gradas en el gimnasio de básquetbol y la construcción de baños para cubrir las necesidades de los usuarios. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 5063468 | 0 | 5063468 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5063468 | 0 | 0
2150GYR0033 | Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato. | El proyecto consiste en la sustitución de una UMF con el objeto de modernizar la infraestructura existente para incrementar la oferta de servicios de primer nivel, particularmente medicina familiar, medicina preventiva, servicios de laboratorio, radiodiagnóstico y urgencias. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 147434298 | 0 | 1567254 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1567254 | 0 | 0
2150GYR0036 | Ampliación y remodelación de la U.M.F. No. 6 Jesús María, | La Unidad de Medicina Familiar No. 6, actualmente cuenta con 7 consultorios es importante realizar una ampliación y remodelación total de la unidad con sus áreas de apoyo medico, a 10 consultorios, incrementando la capacidad en salas de espera de atención medica continua, observación adultos, observaciones pediátricos, acciones preventivas y redistribución del área de gobierno. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 63132500 | 60874478 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 60874478 | 0 | 0 | 0
2150GYR0037 | Remodelación del área de Quirófanos, CEYE y Hospitalización del HGP 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte. | Consiste en la remodelación de área de Quirófanos, CEYE y hospitalización del Hospital GinecoPediatría No. 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 87914606 | 10343329 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10343329 | 0 | 0 | 0
2150GYR0038 | Equipamiento Tecnológico de los CIEFD y Escuelas de Enfermería del IMSS | Consiste en la adquisición de equipamiento Tecnológico de los CIEFD y Escuelas de Enfermería del IMSS | BC., CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Qro., SLP., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 18389415 | 0 | 14551159 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 14551159 | 0 | 0
2150GYR0039 | Techado de Alberca Olímpica en el CSS Acapulco, Guerrero | Techado de Alberca Olímpica del Centro de Seguridad Social de Acapulco | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7490884 | 7222962 | 7490884 | 155040 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 7222962 | 7490884 | 155040 | 2.06
2150GYR0040 | Construcción de área para residencias médicas de la UMAE, HE No. 2 en Ciudad Obregón Sonora, Sonora. | El área nueva que se pretende construir, se encuentra proyectada en la parte sur del edificio, donde actualmente se encuentran los sanitarios públicos circulares a doble altura (96 m2) que brinda servicio a medicina nuclear, la nueva área se distribuirá en tres niveles (212 m2 planta baja, 212 m2 primer nivel y 201 m2 en segundo nivel) con una superficie total de ampliación de 625 m2, con 9 áreas de dormitorios en total: 7 de ellas con capacidad de cuatro literas, 1 para cinco literas y 1 con espacio para seis. Todas las áreas de descanso tienen proyectada una área de trabajo para tres personas, un baño completo en cada habitación y un área común para lockers por nivel. Además, estará conectada al hospital en el primer y segundo nivel, lo que permitirá un facil acceso a las áreas de hospital en caso de que se requiera de forma prioritaria. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 32170924 | 0 | 769719 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 769719 | 0 | 0
2150GYR0042 | Creación de un Centro de Mezclas en el HG del CMN La Raza | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 37709124 | 0 | 32665168 | 567277 |  | 39.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 32665168 | 567277 | 1.73
2150GYR0043 | Creación de un Centro de Mezclas en el HES 71 UMAE Torreón, Coahuila | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 35103806 | 0 | 31890168 | 3324537 |  | 53.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 31890168 | 3324537 | 10.42
2150GYR0044 | Creación de un Centro de Mezclas en HE CMN de Occidente en Jalisco. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 37353601 | 0 | 32151147 | 6522934 |  | 44.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 32151147 | 6522934 | 20.28
2150GYR0045 | Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío León, Guanajuato | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 35379556 | 0 | 22751312 | 113896 |  | 22.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 22751312 | 113896 | 0.5
2150GYR0046 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No.14 Hermosillo, Sonora. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 35104733 | 0 | 30292374 | 7241976 |  | 55.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 30292374 | 7241976 | 23.9
2150GYR0047 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 35034271 | 0 | 29410681 | 4296227 |  | 37.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 29410681 | 4296227 | 14.6
2150GYR0048 | Ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia, Ciudad de México | Consiste en la ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 30759641 | 0 | 6368245 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6368245 | 0 | 0
2150GYR0051 | Creación de un Centro de Mezclas en la UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja California. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 34951303 | 0 | 30099280 | 2086407 |  | 41.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 30099280 | 2086407 | 6.93
2150GYR0052 | Creación de un Centro de Mezclas en la UMF No.34 en La Paz, Baja California Sur | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 35127609 | 0 | 31747236 | 1588989 |  | 28.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 31747236 | 1588989 | 5
2150GYR0053 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 35158722 | 0 | 29972758 | 6188976 |  | 44
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 29972758 | 6188976 | 20.64
2150GYR0054 | Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 35055012 | 0 | 30665012 | 2428263 |  | 40
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 30665012 | 2428263 | 7.91
2150GYR0055 | Construcción de un Centro de Mezclas en la UMAE HE CMN, Puebla. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 34640175 | 0 | 29081521 | 1617634 |  | 30.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 29081521 | 1617634 | 5.56
2150GYR0056 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No.1 en Culiacán, Sinaloa. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 35055012 | 0 | 33667751 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 33667751 | 0 | 0
2150GYR0057 | Ampliación y Remodelación de la G-001 en Santiago de Qro. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Santiago de Querétaro. La cual cuenta con 3 áreas para Lactantes y 5 áreas para maternal en Santiago, Querétaro. Se requiere la ampliación y remodelación de la Guardería Ordinaria para madres y padres derechohabientes y así brindar los servicios de lactancia y maternal. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7401053 | 0 | 7401053 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7401053 | 0 | 0
2150GYR0059 | Remodelación y Ampliación de Guardería Ordinaria en Aguascalientes, Ags. | Ampliación de la sala de usos múltiples de lactantes A y B, del comedor de personal, construcción de 3 bodegas para almacenar los juguetes, baños en vestíbulo y de una barra para suministro de alimentos. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 9889761 | 0 | 9889761 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 9889761 | 0 | 0
2150GYR0060 | Cancha de fútbol en la UD Salvarcar, en Cd. Juárez, Chih. | Consiste en la adecuación de la cancha de futbol soccer en la Unidad Deportiva Salvarcar. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 8200571 | 0 | 8200571 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8200571 | 0 | 0
2150GYR0062 | Fortalecimiento del CENAIDS | El proyecto contempla la Remodelación del Centro Nacional de Información y Documental en Salud, e incluye las áreas de Acervo Bibliográfico, Centro de Documentación, Oficinas, entre otras. Adicionalmente, contempla la adquisición del equipamiento necesario para su correcta operación. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 28731295 | 0 | 12454961 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12454961 | 0 | 0
2150GYR0063 | Programa Nacional de Sustitución de Equipos de Cocina y Comedor, primera etapa | Sustitución de 5,963 equipos de cocina y comedor para unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 313445936 | 0 | 313445936 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 313445936 | 0 | 0
2150GYR0064 | Equipamiento HGR No. 220 por el Premio de Lotería Nacional. | El programa consiste en la adquisición de equipos de mobiliario y equipos. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 16462815 | 0 | 6160244 | 6160244 |  | 100
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 6160244 | 6160244 | 100
2150GYR0067 | Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI. | Remodelación de Anatomía Patológica del Hospital de Oncología del CMN XXI, con la finalidad de mejorar las condiciones de operación, y cumplir con la normatividad para la extracción de vapores, manejo de residuos solidos peligrosos, material biológico-infeccioso y substancias médicas peligrosas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 66506832 | 0 | 41482911 | 3431192 |  | 53.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 41482911 | 3431192 | 8.27
2150GYR0068 | Ampliación de las Aulas y Áreas de Enseñanza del Hospital General Regional No. 1, Querétaro | Ampliación y remodelación de áreas de educación en salud, considerando dos aulas y un aula magna, oficinas, centro de documentación y áreas de descanso para residentes. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 14590873 | 0 | 3510677 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3510677 | 0 | 0
2150GYR0069 | Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores y Congeladores para Vacunas. | Programa Nacional de Adquisición de 214 Refrigeradores y Congeladores para Vacunas. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 13623136 | 0 | 13623135 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 13623135 | 0 | 0
2150GYR0071 | Remodelación de la Pista Atlética del Estadio y Alberca Olímpica, Chapoteadero y Fosa de clavados, en el Centro Vacacional Oaxtepec. | El proyecto consiste en la remodelación de las áreas de Alberca Olímpica (1,478 m2), Chapoteadero (337 m2), Fosa de clavados (585 m2), Pista Atlética (3,965 m2), y Andadores y pasillos (1,800 m2), del Centro Vacacional Oaxtepec, IMSS. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 14687475 | 0 | 14687475 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 14687475 | 0 | 0
2150GYR0072 | Ampliación y Remodelación de la guardería ordinaria 0001 en Chihuahua, Chihuahua. | El proyecto consiste en ampliación de espacio para la Dirección, Administración y Sala de Juntas , remodelación de sanitarios y adecuación de área especifica para el proceso de control de esfínteres. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 1129685 | 0 | 1129685 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1129685 | 0 | 0
2150GYR0073 | Aula de usos multiples CSS, Durango. | Consiste en la construcción de aula de usos múltiples en el CSS Durango destinada a la impartición de actividades tales como ejercicio físico para la salud, higiene de columna, Tae kwon do, Yoga, Aerobic´s, Tai Chí, Gimnasia Artística, Acondicionamiento Físico Aeróbico. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 8402769 | 0 | 8402769 | 53041 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8402769 | 53041 | 0.63
2150GYR0074 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz. | Consiste en la construcción de un área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el HGR 1 Orizaba, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 31578857 | 0 | 7219234 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7219234 | 0 | 0
2150GYR0075 | Remodelación unidad deportiva Xaloztoc, Tlaxcala. | Rehabilitación de vestidores, regaderas, sanitarios, tienda, oficina y bodega, cambio del sistema de cableado eléctrico, conexión al drenaje y agua municipal, rehabilitar malla perimetral, cambio de piso y sustitución de tableros en cancha de básquetbol en la Unidad Deportiva Xaloztoc, de la Delegación Estatal en Tlaxcala. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 5026712 | 0 | 5026712 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5026712 | 0 | 0
2150GYR0076 | Remodelación de Unidad Deportiva Tzompantepec, Tlaxcala | Rehabilitación de vestidores, regaderas, sanitarios, tienda, oficina y bodega, cambio del sistema de cableado eléctrico, conexión al drenaje y agua municipal, rehabilitar malla perimetral, cambio de piso y sustitución de tableros en cancha de básquetbol en la Unidad Deportiva Tzompantepec, de la Delegación Estatal en Tlaxcala. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 4705224 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0077 | Construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Dgo. | El presente proyecto consiste en la construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2906901 | 0 | 2906901 | 49993 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2906901 | 49993 | 1.71
2150GYR0078 | Ampliación y Remodelación de la Guardería 0001 en Monterrey, Nuevo León | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de la Guardería 0001 en Monterrey, Nuevo León | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2660430 | 0 | 2660430 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2660430 | 0 | 0
2150GYR0080 | Ampliación de dos aulas y un Centro de Documentación en Salud en la UMAE Hospital de Especialidades CMN Ignacio García Téllez en Mérida. | Ampliación de dos aulas y un Centro de Documentación en Salud en la Unidad Médica de Alta de Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 6694678 | 0 | 5954749 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5954749 | 0 | 0
2150GYR0081 | Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 11912668 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0082 | Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juarez, Chihuahua | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 36921780 | 0 | 29754761 | 2344425 |  | 44
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 29754761 | 2344425 | 7.87
2150GYR0083 | Nueva Alberca semiolímpica en CSS en Tuxpan, Veracruz | El proyecto contempla la construcción de la alberca semiolímpica en el CSS en Tuxpan, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 13539003 | 0 | 5390567 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5390567 | 0 | 0
2150GYR0084 | Programa de adquisición de equipo médico para Fortalecimiento a la Atención Primaria a la Salud, primera etapa. | El programa de inversión consiste en adquirir 25,330 artículos médicos para 303 unidades médicas para el fortalecimiento a la atención primaria a la salud, las unidades médicas se ubican en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz Norte y Veracruz Sur. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 508616122 | 0 | 493390092 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 493390092 | 0 | 0
2150GYR0086 | UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil. | Consiste en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar 6 Consultorios + 3 Con Atención Medica Continua en la localidad de Chemuyil, Municipio de Tulum , Q. Roo | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 118187089 | 0 | 697254 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 697254 | 0 | 0
2150GYR0087 | Adquisición del Hospital Santa Cecilia de 44 camas para Traumatología y Ortopedia en Monterrey, Nuevo León | El proyecto consiste en la adquisición del Hospital Santa Cecilia de Monterrey para poder atender la demanda de servicios médicos de segundo nivel de atención a la población derechohabiente en los servicios de traumatología y ortopedia. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 324043350 | 0 | 237668 | 237668 |  | 43
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 237668 | 237668 | 100
2150GYR0088 | Techado de alberca y remodelación en el CS en Tecomán, Colima | El proyecto consiste en Techado de alberca y remodelación de áreas acuáticas en el Centro de Seguridad en Tecomán, Colima | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 9314844 | 0 | 9314844 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 9314844 | 0 | 0
2150GYR0089 | Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Nueva UMF de 20 CMF, 10 CEEMF, AMC, Consultorio Dental, Sala de Rayos X, Cubículo de toma de muestras sanguíneas y bacteriológicas, Gobierno, Educación, farmacia, prestaciones económicas y apoyos administrativos. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 253049418 | 0 | 6830209 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6830209 | 0 | 0
2150GYR0090 | Ampliación y remodelación de la Guardería Madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente. | El proyecto consiste en la remodelación de la Guardería madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente los trabajos consisten en la dignificación de espacios, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria y aire acondicionado, incluye cubierta tipo velaría sobre juegos infantiles de la Guardería. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 3410345 | 0 | 3410345 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3410345 | 0 | 0
2150GYR0093 | Ampliación y Remodelación de la guardería 0005 en Monterrey N.L. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de la guardería 0005 en Monterrey, Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2660430 | 0 | 2660430 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2660430 | 0 | 0
2150GYR0094 | Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Segunda Etapa 2022 | Consiste en la adquisición de 4 aceleradores lineales de alta y baja energía para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención en 4 unidades médicas (una de segundo nivel y tres de tercer nivel) para prestar un servicio de tratamiento de calidad, preciso y oportuno a pacientes con enfermedades oncológicas. De los 4 aceleradores lineales, 3 serán para sustituir por otro equipo de iguales características y 1 equipo con sustitución con mejora tecnológica. | BC., Coah., NL., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 776891677 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0095 | Remodelación en la Unidad Deportiva Amaxac, Tlaxcala | El presente proyecto consiste en la remodelación en la Unidad Deportiva Amaxac, de la Delegación Estatal en Tlaxcala." | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 4711828 | 0 | 4711828 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4711828 | 0 | 0
2150GYR0097 | Programa Nacional de Adquisición de Sets de Procuración de Tejido Corneal y Vasectomía. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 1,021 sets de procuración de tejido corneal y vasectomía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 6574392 | 0 | 6574392 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 6574392 | 0 | 0
2150GYR0098 | Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila. | Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Saltillo, (Cortijo), Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 149747608 | 0 | 697254 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 697254 | 0 | 0
2150GYR0100 | Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala. | La nueva Guardería contará con las áreas de Sala de espera y Control, Dirección, 2 sanitarios y Secretaria, Administrador, Servicios de fomento a la salud y Pedagogía; 3 salas de lactantes A,B y C; 5 salas de maternal A,B1,B2, C1,C2, asoleadero lactantes A,B Y C, sanitarios infantiles, servicios de alimentación (nutrición, salón de usos múltiples maternales y lactantes, almacén de víveres y laboratorio de lactantes),servicios generales de Apoyo (Baños vestidores, áreas de lavandería y ropa, depósito de basura, patio de servicio, y cuarto de conservación y mantenimiento), circulaciones interiores y exteriores. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 42118120 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0101 | Ampliación y remodelación (salas de usos múltiples maternales, piso y bodega), en la Guardería 0001 en Villahermosa, Tabasco. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de la guardería 0001 en Villahermosa, Tabasco. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 5248682 | 0 | 5248682 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5248682 | 0 | 0
2250GYR0001 | Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. | El proyecto consiste en la Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 2, en el Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. Construcción Obra Civil E Instalaciones (Nueva), Construcción Obra Civil E Instalaciones (Demolición), Obra Exterior, Jardinería, Imagen Institucional Y Eq. De Instalación Permanente | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 73884044 | 0 | 804525 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 804525 | 0 | 0
2250GYR0002 | Sustitución de la UMF 58 en Huatusco Veracruz | Sustitución UMF de 3 CMF, 2 CEEMF, 1 Consultorio de Estomatología (dental), 1 consultorio de Atención Médica Continua (urgencias), Radiodiagnóstico y Laboratorio Clínico. Apoyos administrativos para atención al personal y derechohabientes. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 49999310 | 0 | 641221 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 641221 | 0 | 0
2250GYR0003 | Ampliación y Remodelación de la guardería 0001 en Cuernavaca, Morelos | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios de la guardería, se realizaran trabajos de retiro y suministro de azulejos en pisos y paredes y sanitarios y construcción de una aula para capacitación del personal. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7660268 | 0 | 7660268 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7660268 | 0 | 0
2250GYR0005 | Estudios para HGR de 260 camas en Cd. Juárez, Chih. | El proyecto comprende la elaboración de los estudios de preinversión necesarios para determinar la factibilidad de llevar a cabo la construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Cd. Juárez, Chihuahua. | Chih. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 4549333 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0006 | Demolición del inmueble que ocupaba el HGZ No. 10 en Manzanillo, Colima. | Consiste en la demolición de 13, 263.05 m2, por medios manuales y mecánicos del edificio que ocupaba el HGZ No. 10 Manzanillo, Colima, que tiene daños estructurales. | Col. | Programa de mantenimiento de protección civil | Otros |  | 47733592 | 0 | 45478334 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 45478334 | 0 | 0
2250GYR0008 | Remodelación y Ampliación de las Unidades para Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en Nayarit. | El proyecto consiste en la Remodelación y ampliación de las Unidades para Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en Nayarit. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2061951 | 0 | 2061951 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2061951 | 0 | 0
2250GYR0009 | Construcción del aula de carpintería en el Centro de Seguridad Social en Mexicali, Baja California | Construcción de aula de carpintería en el centro de seguridad social Mexicali conformada por área cerrada de 60 metros y área abierta solo cubierta de 20 metros | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 1361523 | 0 | 1361523 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1361523 | 0 | 0
2250GYR0010 | Programa Nacional de Adquisición de Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias en UMAES, primera etapa | Programa Nacional de Adquisición de 162 Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad, primera etapa | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 28840294 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0013 | Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2022. | El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición de 10,834 camas, mismas que se destinarán a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 823885782 | 0 | 775587600 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 775587600 | 0 | 0
2250GYR0015 | HGR de 260 camas en Juárez, Chih. | Consiste en la Reestructuración, Terminación y Ampliación del Hospital General Regional de 260 Camas en Cd. Juárez, Chihuahua. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2838920385 | 0 | 1316891368 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1316891368 | 0 | 0
2250GYR0017 | Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2022. | Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2022. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 339752066 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0018 | HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. | Hospital General de Zona de 144 camas en Tula de Allende, Hidalgo. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2056194152 | 0 | 796589669 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 796589669 | 0 | 0
2250GYR0019 | Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico, 2022. | Programa nacional de sustitución de 116,322 artículos médicos, para 775 unidades médicas de primer nivel, 231 de segundo nivel y 33 de tercer nivel de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 5230166870 | 0 | 123467152 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 123467152 | 0 | 0
2250GYR0020 | Nueva Sustitución Unidad de Medicina Familiar 10 CMF + 5 EEMF, en el Municipio de Tula, Hidalgo. | Nueva Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar, con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de Medicina Preventiva, y un consultorio de Estomatología, en el Municipio de Tula, Hidalgo. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 142159791 | 0 | 101697481 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 101697481 | 0 | 0
2250GYR0022 | Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes | El proyecto consiste en la Construcción de una Subdelegación al Norte de la Ciudad de Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 74284801 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0023 | Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla | Sustitución el edificio del HGR No. 36 San Alejandro, por un HGZ de 180 camas en Puebla, Puebla. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1855020727 | 0 | 631399999 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 631399999 | 0 | 0
2250GYR0024 | Ampliación, Construcción Torre de descanso para Médicos Residentes en la UMAE Hospital Especialidades del CMNO, Guadalajara, Jalisco. | La Torre de descanso para Médicos Residentes será una construcción de 833.40 m2 de ampliación (nueva). Esta acción de obra se llevará a cabo en el predio propiedad del IMSS, se construirá en el jardín exterior del hospital de especialidades entre los edificios de radioneuro y la torre principal de especialidades. La obra de ampliación (nueva) consta de un edificio de tres niveles, el cual dará el servicio de descanso para los médicos residentes de la UMAE del hospital de especialidades del CMNO. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 24377627 | 0 | 22285704 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 22285704 | 0 | 0
2250GYR0025 | PREMIO IMSS. Adquisición de equipo médico para el HGZ No.16 de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua. | Consiste en la adquisición de bienes de equipo médico para EL HGZ No.16 de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua. | Chih. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 894126 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0028 | Programa Nacional de Sustitución de Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS. | Programa Nacional de Sustitución de 478 Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 6905700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0029 | Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores para Salas de Lactancia. | El programa de inversión consiste en adquirir 299 refrigeradores para salas de lactancia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 19379643 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0031 | Montacargas eléctricos | Programa de renovación de 73 equipos de montacargas distribuidos en almacenes de todo el país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 105225436 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal.
Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

## Avance de APP´s 2T 2022
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  |  | Segundo Trimestre de 2022
ANEXO XIX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión |  |  |  |  | Etapa de preparación del proyecto |  | Actualización en inflación, tipo de cambio o tasa de interés (si las hay) | Inversión (pesos) | [5 empty] | Avance físico en ejecución (%) |  |  | Pagos (pesos)
[17 empty] | Pagos ejercidos acumulados en años anteriores | Pago anual total (pesos)
Clave de Cartera o Número de Solicitud | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Fecha de autorización por la CIGPFD | Tipos de Estudios | Costo de los Estudios (pesos) | Variable (s) que se actualizó y porcentaje (s) de actualización | Monto Total de Inversión | Monto de inversión 2022 | Monto erogado del total de la inversión (acumulado) | Monto erogado en el trimestre reportado | Monto por erogar del total de inversión | Avance Financiero | Avance Físico Acumulado | Avance físico en el trimestre reportado | Avance físico restante |  | Original anual | Modificado anual | Ejercido en el año
(%)
Ramo 50. Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [5 empty] | 0 |  | 4301105311 | 0 | 4289303735 | 0 | 11801576 |  |  |  |  | 1764058833 | 1160064778 | 1106073982 | 395853964
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. | Chiapas | 20 de agosto de 2015 | N/A | N/A | Variables actualizadas: Inflación, tipo de cambio y tasa de interés por 6.97% real | 2256603834 | N/A | 2249778656 | 0 | 6825178 | 99.7 | 100 | 0 | 0 | 1046534615 | 617721853 | 592950600 | 193719187
0950GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas (27 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. | Nayarit | 20 de agosto de 2015 | N/A | N/A | Variables actualizadas: Inflación, tipo de cambio y tasa de interés por 6.60% real | 2044501477 | N/A | 2039525079 | 0 | 4976398 | 99.7566 | 100 | 0 | 0 | 717524218 | 542342925 | 513123382 | 202134777
(a) CIGPFD: Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación . Los proyectos autofinanciables no requieren autorización por parte de la CIGPFD.
(b) El monto total de inversión del proyecto corresponde al de inversión contratado y, en su caso, modificado, para el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto de Asociación Público Privada erogada por el sector privado.
(SICT1) En el mes de abril se autorizó la adecuación presupuestaria de los proyectos APPs, misma que se solicito a fin de distribuir equitativamente el recurso asignado para pagar al mes de agosto todos los contratos y solo 4 parcialmente al mes de septiembre, esto derivado de la insuficiencia presupuestal asignada